## Sheet1
[K-Digital] 머신러닝 프로젝트
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 4조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 이동통신사 고객이탈 예측 및 분석
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일
[7 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-10
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 중간보고 및 확인 | 0% | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | bar: 2021-08-13
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-10
데이터 수집 및 탐색적 분석
| 주제관련 데이터 수집 | 100% | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 이동통신 고객 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 대회 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| 공공데이터포털 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 100% | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-11
데이터 시각화
| 고객데이터 활용 시각화 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
| 국내 3사 데이터 활용 시각화 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
| 통신서비스 데이터 활용 시각화 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
데이터 모델링
| 이동통신 고객 데이터 전처리 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
| 이동통신 고객 지도학습 예측모델 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
| 이동통신 고객 비지도학습 예측모델 | 100% | 6 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-13 to 2021-08-18
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 8 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-17
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-17 to 2021-08-20
| 프로젝트 발표 | 100% | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-20
Note on B4: ====== ID#AAAAL9FcbRM (Manager) 이예슬 (2021-04-12 07:28:07) 아래 기재되어 있는 모든 공정은 예시입니다. 본인 팀의 프로젝트에 맞춰 수정, 추가해서 사용하세요.